| İyileştirilecek Durum* | Planlanan Eylemler | Eylem Uygulama Tarih Aralığı | Sonuç ve Açıklamalar |
| --- | --- | --- | --- |
| Merkez web sayfası ve kalite sekmesinde iyileştirme çalışmalarının görünürlüğünün artırılması. | Web sayfasının güncelliği düzenli kontrol edilecek; Kalite sekmesinde İyileştirme Eylem Planı, anket/izleme sonuçları, faaliyet raporları ve kalite kanıtlarına erişim sağlanacaktır. Plan Eylül 2026 içinde yayımlanacak, sonraki güncellemeler dönemsel yapılacaktır. | Eylül 2026; ardından dönemsel ve sürekli | Merkez web sayfası aktif olarak kullanılmaktadır. 2022-2026 faaliyetleri, raporlar ve kalite kanıtları mevcuttur. Bu planın Kalite sekmesine eklenmesiyle iyileştirme eylemleri görünür ve izlenebilir hâle getirilecektir. |
| PUKÖ döngüsünün faaliyet, performans ve iyileştirme süreçlerinde sistematik hâle getirilmesi. | Planla: anket, stratejik hedef ve paydaş ihtiyaçlarına göre faaliyet planı oluşturulacaktır. Uygula: eğitim, fuar, staj, söyleşi, girişimcilik ve benzeri faaliyetler yürütülecektir. Kontrol Et: katılım, anket ve performans göstergeleri izlenecektir. Önlem Al: hedef altında kalan alanlar için düzeltici/önleyici eylemler güncellenecektir. | 2026-2027; çeyreklik ve yıllık | Merkez performansları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından çeyreklik dönemlerde izlenmektedir. Mevcut uygulama bu eylem planı ile kayıtlı ve izlenebilir PUKÖ yapısına dönüştürülecektir. |
| Anket sonuçlarının karar ve faaliyet planlarına daha sistematik aktarılması. | Dört anket tek kalite veri setinde birlikte değerlendirilecek; düşük puanlı ve yüksek ihtiyaçlı alanlar yıllık faaliyet takvimine bağlanacaktır. Aynı göstergeler bir sonraki anket döneminde karşılaştırılarak iyileşme düzeyi izlenecektir. | Her eğitim-öğretim yılı; ilk değerlendirme Eylül-Ekim 2026 | Mezun Memnuniyet Anketi n=250, Öğrenci İhtiyaç Analizi n=357, Mezun Yetkinlik İhtiyaç Analizi n=12 ve Kariyer Merkezi Öğrenci Memnuniyet Anketi n=89'dur. Ortak ihtiyaçlar deneyim/staj, yabancı dil, CV/LinkedIn, mülakat, iş arama ve teknik/dijital yetkinliktir. |
| Öğrencilerin Merkez faaliyetlerine erişim ve katılımının artırılması. | Fakülte/MYO kariyer temsilcileri, ders içi kısa tanıtımlar, hedefli e-posta ve sosyal medya duyuruları, QR katılım kaydı ve birim bazlı iletişim planı uygulanacaktır. | Eylül 2026-Haziran 2027 | Kariyer Merkezi Öğrenci Memnuniyet Anketinde 89 öğrencinin 55'i hiç faaliyete katılmadığını bildirmiştir. Yeni dönemde katılım oranı temel izleme göstergelerinden biri olarak kullanılacaktır. |
| Kariyer planlama, CV/LinkedIn, iş arama ve mülakat becerilerinin güçlendirilmesi. | Uygulamalı CV kliniği, LinkedIn profil incelemesi, deneme mülakatları, iş arama stratejileri ve kariyer planlama atölyeleri düzenlenecek; İŞKUR Kampüs ve akademik birimlerle iş birliği yapılacaktır. | 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı | Öğrenci İhtiyaç Analizinde kariyer planlama 201, CV hazırlama 174, iş arama stratejileri 150 ve mülakat 144 yanıtla öne çıkmıştır; CV/LinkedIn/portföy eksikliği 118 yanıttır. Mevcut CV-mülakat faaliyetleri veri temelli olarak genişletilecektir. |
| Yabancı dil ve uluslararası kariyer yetkinliğinin geliştirilmesi. | İş İngilizcesi, sektörel yabancı dil, uluslararası iş/staj fırsatları ve ihtiyaç hâlinde Almanca gibi hedefli içerikler periyodik programlara dönüştürülecektir. | 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı | Öğrenci İhtiyaç Analizinde 190 öğrenci yabancı dili kariyer engeli olarak belirtmiştir. Mezun Memnuniyet Anketinde yabancı dil katkısı 2,96/5 ile en düşük alanlardan biridir. Geçmişte yürütülen İş Yaşamında İngilizcenin Önemi ve Almanya'da İş Fırsatları faaliyetlerinin sürekliliği güçlendirilecektir. |
| Teknik ve dijital yetkinlik/sertifika ihtiyaçlarının karşılanması. | Sürekli Eğitim Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, fakülteler ve dış paydaşlarla kısa eğitim/sertifika takvimi oluşturulacak; MS Office, Canva, proje yönetimi, Python, dijital pazarlama ve alan özgü yazılımlar önceliklendirilecektir. | 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı | Öğrenci İhtiyaç Analizinde MS Office 142, Canva 113, proje yönetimi 107, Python 102 ve dijital pazarlama 94 yanıt almıştır. Mezun Memnuniyet Anketinde bilgisayar/dijital yetkinlik katkısı 3,25/5'tir. İçerikler birim ve sektör ihtiyaçlarına göre farklılaştırılacaktır. |
| Staj ve uygulamalı deneyim imkânlarının genişletilmesi. | İŞKUR Kampüs, Ulusal Staj Programı, işveren protokolleri, sektör-öğrenci buluşmaları ve firma eşleştirmeleri artırılacak; iş/staj duyuruları Mezun Takip Sistemi ve kariyer platformları üzerinden yaygınlaştırılacaktır. | 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı | Öğrenci İhtiyaç Analizinde deneyim eksikliği 208, staj için firma bulamama 160 ve başvuru/CV eksikliği 130 yanıtla öne çıkmıştır. İŞKUR Kampüs iş birliği ve Ulusal Staj Programı mevcut olup yeni dönemde staj, görüşme ve yerleşme çıktıları ayrıca izlenecektir. |
| Kariyer fuarı ve diğer faaliyet çıktılarının sonuç göstergeleriyle ölçülmesi. | Her etkinlikte hedef kitle, katılımcı, paydaş/işveren sayısı, toplanan CV, iş/staj görüşmesi, teklif/yerleşme, memnuniyet ve geri bildirim göstergeleri standart forma işlenecektir. Amaç-kapsam, uygulama süreci, paydaşlar, öğrenci/kariyer katkısı, somut çıktılar, görsel kayıtlar ve varsa sosyal medya/duyuru kanıtları aynı şablonla arşivlenecektir. | Her faaliyet sonrası; 2026-2027 | 2022-2026 dönemine ait 45 faaliyet, 1-145. sayfalar arasında faaliyet kanıt dosyasında belgelenmiştir. Yeni döngüde faaliyet sayısına ek olarak sonuç/etki göstergeleri ve standart kanıt düzeni birlikte izlenecek; yıllık faaliyet raporu ve kalite sayfasıyla ilişkilendirilecektir. |
| Mezun izleme sisteminin sürdürülebilirliği ve mezun anket katılımının artırılması. | Mezun Takip Sistemindeki %100 kayıt oranı korunacak; yeni mezunların sisteme aktarımı ve veri güncelliği izlenecek. Kayıtlı mezun havuzu, mezun memnuniyet ve yetkinlik ihtiyaç anketlerinde fakülte/bölüm bazlı hedefli katılım için kullanılacaktır. | Çeyreklik ve yıllık | Mezun Takip Sisteminde kayıt oranı %100'e ulaşmıştır. Mezun Yetkinlik İhtiyaç Analizi n=12 ile sınırlıdır ve örneklem artırılacaktır. Mezun Memnuniyet Anketinde n=250; çalışan mezun oranı %46,4, eğitim aldığı alanla ilgili çalışan oranı %34,4'tür. |
| Öncelikli alanlarda sağlık, mühendislik ve denizcilik odaklı kariyer hizmetlerinin güçlendirilmesi. | Sağlık ve mühendislikte sektör buluşması, teknik eğitim ve iş/staj iş birlikleri artırılacak; denizcilikte hedefli ihtiyaç analizi ile liman, marina ve denizcilik işletmeleriyle en az bir alan özgü etkinlik/iş birliği planlanacaktır. | 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı | Sağlık ve mühendislik öğrencileri genel kariyer/staj/fuar faaliyetlerinden yararlanmakta ve anketlerde temsil edilmektedir. Denizcilik alanında ayrı örneklem ve faaliyet kanıtı daha sınırlı olduğundan bu alan bağımsız bir iyileştirme hattı olarak izlenecektir. |
| İç ve dış paydaş katılımı ile geri bildirim süreçlerinin sistematikleştirilmesi. | Öğrenci, mezun, fakülte/MYO, Rektörlük birimleri ve kariyer temsilcileri ile İŞKUR, ALTSO, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, işverenler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve paydaş üniversitelerden görüşler düzenli alınacak; tutanak/formlarla kayıt altına alınarak faaliyet planlarına yansıtılacaktır. | Yıllık ve faaliyet bazlı | İŞKUR Kampüs, ALKÜ-ALTSO girişimcilik çalışmaları, kariyer fuarları, staj/iş ilanları ve sektör-öğrenci buluşmaları güçlü paydaş iş birlikleridir. Yeni dönemde geri bildirimlerin kararlara aktarımı daha sistematik kanıtlanacaktır. |
| Bütçesiz yönetim modelinde kaynak ve üst yönetim desteğinin planlı biçimde izlenmesi. | Yıllık ihtiyaç ve kaynak matrisi oluşturulacak; mekân, personel, teknik altyapı, iletişim ve lojistik ihtiyaçları faaliyet öncesinde belirlenecek. Rektörlük, Genel Sekreterlik, ilgili daireler ve dış paydaş desteği koordine edilecek; kaynak yeterliliği faaliyet sonrasında değerlendirilecektir. | Yıllık planlama ve her faaliyet öncesi/sonrası | Merkezin özel bütçesi bulunmamaktadır. Faaliyetler üniversitenin ortak kaynakları ve dış paydaş iş birlikleriyle yürütülmektedir. Kaynak ihtiyacı ve risklerin standart biçimde kayda alınması, bütçesiz işleyişin sürdürülebilirliğini güçlendirecektir. |
| Bilimsel üretim ve toplumsal katkının Merkez faaliyetleriyle ilişkilendirilmesi ve görünürlüğünün artırılması. | Merkez yönetimindeki akademisyenlerin 2022-2026 yayınları yıllık olarak derlenecek; kariyer, istihdam, dijitalleşme, yapay zekâ, sağlık, sürdürülebilirlik ve sosyal politika temaları uygun eğitim/etkinlik içeriklerine aktarılacak ve web sayfasında görünür kılınacaktır. | Eylül 2026; ardından yıllık güncelleme | Doç. Dr. Sergen Gürsoy ve Doç. Dr. Ali Osman Uymaz'ın 2022-2026 yayın portföyü derlenmiştir. 45 toplumsal katkı/kariyer faaliyeti ile birlikte Merkezin akademik ve toplumsal katkı kapasitesi kalite kanıtı olarak sunulmaktadır. |

*Memnuniyet anketleri, İç tetkik sonuçları, Öğrenci dönüşleri, Dış değerlendirici vb. iyileştirme konuları.